## Auto-Fit WBS
※ 2026-10-22 기준 완료율 추정 업데이트 ¦ 실제 완료일·확인된 100% 유지 ¦ 나머지 수치는 팀 자료 기반 추정치(담당자 검증 필요)
(Auto-Fit) WBS
과제명 |  | Auto-Fit - AI 기반 개인 맞춤형 건강관리 서비스 |  |  |  |  | 일정관리 담당자 | 정수빈 | 최종 작성일 |  |  | 2026-10-22
과제 책임자 |  | 이가희 |  | 과제 기간 |  |  | 2026. 08. 13 ~ 2026. 12. 11 |  | 기간 경과율 |  |  | 58.33%
대분류 | 중분류 | 소분류 | 작업 단계 | 내용 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 기간(자동) | 계획률(자동) | 실제 완료 날짜 | 완료율 | 담당자 | 산출물
프로젝트 | 프로젝트 계획 | WBS 작성 | 기획 | 진행일지·기획서 기반 장기 WBS 수립 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 14 | 538.5% | 2026-08-26 | 100% | 정수빈 | 2026년 장기 WBS
|  | 프로젝트 전체 진행율 | 관리 | 완료율 평균(기존 완료 실적 + 2026-10-22 문서·개발 로그 기반 추정값; 실측 아님) | 2026-08-13 | 2026-12-11 | 121 | 40.71% |  | 73.69% | 팀원 전체 | 최종 서비스·발표 산출물
멘토링 | OCR·KIE 멘토링 | 멘토링 전 | 멘토링 | 고정 템플릿·더미 데이터·노이즈 기반 OCR/KIE 학습 가능성 질문 정리 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 이승현 | OCR/KIE 멘토링 질문서
|  | 멘토링 후 | 멘토링 | Docling·Upstage OCR 비교 및 고정 양식 기반 OCR/KIE PoC 계획 수립 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 15 | 271.4% |  | 65% | 이승현·이병희 | OCR/KIE 도구 비교표·PoC 계획
| 데이터·ERD 멘토링 | 멘토링 전 | 멘토링 | OCR 원본 수치·항목 기본정보·관계성·영양성분·식단 데이터 요구사항 정리 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 이승현·정수빈 | 데이터 요구사항 목록
|  | 멘토링 후 | 멘토링 | 인바디 해석 자료·ERD·의료 마이데이터 사례 기반 데이터 모델 보완 | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 22 | 181% | 2026-09-28 | 100% | 김현호·이승현 | ERD·데이터 매핑표
| API 문서화 멘토링 | 멘토링 전 | 멘토링 | FastAPI API 명세 작성 범위와 엔드포인트 구조 점검 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 김현호 | API 명세 요구사항
|  | 멘토링 후 | 멘토링 | Swagger·ReDoc 기반 API 명세 작성 방식 정리 및 개발 표준 반영 | 2026-08-21 | 2026-09-04 | 15 | 271.4% | 2026-09-16 | 100% | 김현호 | Swagger·ReDoc 작성 가이드
| RAG 평가 멘토링 | 멘토링 전 | 멘토링 | 종합분석 JSON의 판정·근거·출처·안전성 평가 항목과 예시 데이터 요구사항 정리 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 100% | 2026-08-20 | 100% | 이병희·이승현 | 종합분석 JSON v1.1 검토 항목
|  | 멘토링 후 | 멘토링 | Ragas 평가와 JSON 계약·규칙·출처 일치성 검증 워크플로우 수립 | 2026-08-21 | 2026-09-11 | 22 | 181% |  | 70% | 이병희·이승현 | Ragas 평가 계획·JSON 계약 테스트안
프로젝트 기획 | 서비스 기획·요구사항 | 서비스 범위 정의 | 기획 | 프로젝트 목표·핵심 서비스 범위 확정 | 2026-08-13 | 2026-08-26 | 14 | 353.8% | 2026-08-25 | 100% | 정수빈 | 서비스 범위 정의서
|  | 사용자 시나리오 정의 | 기획 | 주요 사용자 시나리오 및 요구사항 정의 | 2026-08-13 | 2026-09-04 | 23 | 209.1% | 2026-09-08 | 100% | 정수빈·이가희 | 사용자 시나리오·요구사항 정의서
|  | 요구사항·기능 명세 | 문서화 | 기존 요구사항·기능 명세 초안 작성; 최신 Figma 및 팀 계약 반영한 12월 최종본 검토·확정 필요 | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 24 | 173.9% | 2026-09-08 | 100% | 김현호·정수빈 | 기능 명세서·요구사항 명세서
|  | 12월 구현 범위 확정 | 기획 | 최신 Figma·기존 명세·개발 계약 대조; 실제 시연 대상과 미확정 기능 구분 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 65% | 정수빈·이가희 | 12월 요구사항 정의서·기능 명세서 최종 승인 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
|  | AI 분석 범위 정의 | 분석 | 기존 종합분석 응답과 v1.1 선택 필드 7종의 데이터·AI 분석 범위 정의 | 2026-08-19 | 2026-09-11 | 24 | 173.9% |  | 85% | 이병희·이승현 | 종합분석 JSON 명세 v1.1 제안·예시 JSON
|  | WBS·일정 관리 | 기획 | 진행일지·WBS 운영 및 10/22 기준 팀별 개발 계약·추가 기능·최종 일정 반영 | 2026-08-19 | 2026-12-04 | 108 | 37.38% |  | 75% | 정수빈 | 월별 WBS
| 화면·DB 설계 | 서비스 흐름 설계 | 설계 | OCR 입력→분석→식단·운동 추천→이력 관리 흐름 설계 | 2026-08-13 | 2026-09-25 | 44 | 107% |  | 95% | 정수빈·이가희 | 서비스 기능 흐름도·상태 분기
|  | 공통 UI·UX 설계 | 설계 | 공통 와이어프레임·프로토타입 및 내비게이션 설계 | 2026-08-13 | 2026-10-02 | 51 | 92% |  | 95% | 이가희 | Figma 최신 Main 화면 PDF 80쪽(10/22 기준), 실제 동작 검증 별도
|  | 건강 데이터 화면 설계 | 설계 | 문서 업로드·OCR 결과 수정·건강분석 화면 설계 | 2026-08-19 | 2026-10-02 | 45 | 90.91% |  | 95% | 이가희 | Upload·OCR Result·Total Analysis 설계
|  | 추천·코칭 화면 설계 | 설계 | 식단·운동·러닝·커뮤니티·기록 화면 설계 및 최신 Figma 대조 | 2026-08-21 | 2026-10-02 | 43 | 90.48% |  | 90% | 이가희 | Exercise·Diet·Fridge·기록 화면 설계
|  | 데이터베이스 구조 설계 | 설계 | 사용자·건강데이터·분석·추천·이력 저장 구조 설계 | 2026-08-13 | 2026-10-02 | 51 | 92% | 2026-09-28 | 100% | 김현호 | 44개 공개 테이블·무결성 트리거
데이터 구축 | 데이터 수집·전처리 | 데이터 항목 정의 | 분석 | 가상 인바디 데이터 변수·정상 범위·분류 기준 정의 | 2026-08-13 | 2026-09-04 | 23 | 209.1% |  | 95% | 이승현 | 체성분·건강검진 지표 정의
|  | 합성 데이터 구축 | 구현 | AI 기반 가상 체성분 데이터 생성·이상치 검증·CSV 구축 | 2026-08-19 | 2026-09-25 | 38 | 108.1% |  | 90% | 이승현 | 4개 양식×5건 합성 데이터셋
|  | OCR 학습·검증 샘플 | 분석 | 개인정보 제거 건강검진표·체성분표·처방전 샘플 확보 | 2026-08-13 | 2026-09-25 | 44 | 107% |  | 95% | 이승현 | 공단 구·개정/인바디270·770 샘플
|  | RAG 근거자료 구축 | 분석 | 건강·영양·운동·생활습관 공개 자료 수집·정리 | 2026-09-07 | 2026-10-02 | 26 | 84% |  | 95% | 이병희·이승현 | RAG 자료 6종 로컬 파일(2026-10-16 자료); 청크 수는 기존 WBS 기록
|  | 데이터 처리 정책 | 기획 | 비식별·파일 형식·크기·검증 및 데이터 관리 정책 수립 | 2026-08-19 | 2026-09-25 | 38 | 108.1% |  | 85% | 김현호·정수빈 | 비식별·OCR 검수·확정 정책
프로젝트 기능구현 | 백엔드·데이터베이스 | 백엔드 서버 구축 | 구현 | Python·FastAPI 기반 Backend 서버와 프로젝트 구조 구축 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | 0% | 2026-09-08 | 100% | 김현호 | Backend 자동 배포 서버
|  | 회원·인증 API | 구현 | 회원가입·로그인·비밀번호 재설정·사용자 인증 API 구현 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | 0% | 2026-09-15 | 100% | 김현호 | Supabase 인증·프로필 API
|  | 건강 데이터 API | 구현 | 건강문서 등록·조회·수정·확정 및 confirmed 문서 연계 삭제 API 구현·로컬 검증 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 26 | 0% | 2026-09-28 | 100% | 김현호 | 건강문서 API·연계 삭제 RPC
|  | 기본 DB 연동 | 구현 | 사용자·건강데이터·분석·추천 이력 DB 연동; 주간 식단 7일×4끼 로컬 구현 및 원격 적용 검증 | 2026-10-05 | 2026-10-30 | 26 | 0% |  | 85% | 김현호 | Supabase·건강/추천 이력 연동
|  | 커뮤니티 DB·API | 구현 | 게시글·댓글·좋아요·신고·차단 및 클럽·운영·메시지 관련 적용 상태 검증 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 85% | 김현호·정수빈 | 커뮤니티 migrations·API·권한·배포 확인서 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
|  | 주간 식단 DB·API | 구현 | 7일×4끼(28끼) 주간 식단 저장·조회·한 끼 교체; 원격 DB 적용·실제 AI 연동 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 55% | 김현호·이병희 | 주간 식단 API·DB migration·E2E 결과 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
|  | API 명세 문서화 | 문서화 | Swagger(OpenAPI) 기반 API 테스트 및 명세 문서화 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 19 | 0% | 2026-09-28 | 100% | 김현호 | Swagger·OpenAPI 문서; 최신 경로 수/운영 반영은 재확인 필요
| OCR·건강 분석 | 건강 문서 업로드 | 구현 | 건강검진표·체성분표·처방전 이미지/PDF 업로드 기능 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | 0% |  | 90% | 김현호·이가희 | multipart 업로드·문서 조회
|  | 건강 문서 OCR 추출 | 구현 | 공단 일반검진 구·개정본과 InBody270·770에서 주요 수치 추출(OCR v0.2.4) | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 26 | 0% | 2026-09-28 | 100% | 이승현·이병희 | 기존 WBS 기록: OCR v0.2.4·4종 양식·20건 415/415 (신규 정확도 평가와 별개)
|  | OCR 결과 확인·수정 | 구현 | 추출 결과 확인·수정·confirm 흐름 구현, 기준범위·막대 위치·SMI·체크박스 추출은 추가 작업 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | 0% |  | 90% | 김현호·이가희 | OCR 검수·저장 기능·추가 추출 항목 설계
|  | 체성분 규칙 분석 | 구현 | Python 전처리와 Rule-Based 체성분 분석·관리 유형 분류 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 26 | 0% |  | 80% | 이승현·이병희 | 체성분 상태 분류·지표 매핑
|  | 통합 건강 분석 | 구현 | 기존 health-assessments 응답 유지, verdict·action_targets·data_basis 등 v1.1 선택 필드 적용 검토 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 0% |  | 85% | 이병희·이승현 | 건강분석 API·JSON v1.1 적용안
| AI·추천 서비스 | RAG 검색 | 구현 | 공개 건강정보 문서 분할·전처리 및 검색 기능 구현 | 2026-10-12 | 2026-11-06 | 26 | 0% |  | 90% | 이병희 | Chroma 검색·RAG 데이터 적재
|  | AI 식단 추천 | 구현 | 건강정보 기반 식단 추천 및 주간 7일×4끼(28끼) 구조·한 끼 재추천; 실제 AI E2E 검증 필요 | 2026-10-19 | 2026-11-13 | 26 | 0% |  | 70% | 이병희 | 식단 JSON·주간 28끼 로컬 계약(10/19), AI 실연동·배포 확인 필요
|  | AI 건강 코칭 | 구현 | 식단·운동·생활습관 3개 영역 맞춤 건강 코칭 생성 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 0% |  | 70% | 이병희 | 건강 코칭·챗 응답(오류 수정 중)
|  | AI 추천 API 연동 | 구현 | AI 서버↔Backend 건강분석·식단 추천 API 연동 및 오류·타임아웃 검증; 10/19 로컬 계약과 운영 서버 구분 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 0% |  | 55% | 이병희·김현호 | AI 서버·Backend 연동 API
|  | AI 러닝 코스 API | 구현 | 3/5/10km/custom 코스 검색·추천·순환 경로 생성; AI↔Backend 연동 검증 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 60% | 이병희·김현호 | 러닝 E2E 계약 v1.0·통합 시험 결과 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
| 프론트엔드 | 회원·마이페이지 UI | 구현 | 회원가입·로그인·마이페이지와 프로필 핵심 지표 바인딩 화면 구현 | 2026-10-05 | 2026-10-23 | 19 | 0% |  | 80% | 이가희 | 회원·프로필 UI 구현 진행 중
|  | 건강 데이터 UI | 구현 | Upload·OCR Result(Checkup/InBody)·EditMode·Reupload 화면 구현 | 2026-10-12 | 2026-10-30 | 19 | 0% |  | 85% | 이가희 | OCR 업로드·보정 UI 구현 진행 중
|  | 건강 분석 시각화 | 구현 | 종합분석 핵심 지표·확장 화면·기준치/출처 바텀시트 구현 | 2026-10-19 | 2026-11-06 | 19 | 0% |  | 85% | 이가희 | 종합분석·팝업 UI 구현 진행 중
|  | 추천·코칭 UI | 구현 | 운동·식단·푸드샷·러닝 추천 및 기록 화면 연결; Figma 존재와 실제 구현 분리 검증 | 2026-10-26 | 2026-11-13 | 19 | 0% |  | 75% | 이가희 | 운동·식단·냉장고 UI 구현 진행 중
|  | 커뮤니티·클럽 UI | 구현 | 커뮤니티 피드·게시·신고 및 클럽 UI를 실제 API와 연결; 정책 미확정 항목 구분 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 45% | 이가희·김현호 | 커뮤니티·클럽 화면 및 E2E 결과 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
|  | 러닝·리포트 UI | 구현 | 러닝 추천·수행·기록, 주간·월간 리포트 화면 데이터 연결·상태 검증 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 40% | 이가희·이병희 | 러닝·리포트 연동 화면·테스트 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
|  | 홈·이력 대시보드 | 구현 | 홈·리포트·추천 이력·커뮤니티 진입 UI와 상태 복원 연동 점검 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 0% |  | 70% | 이가희·김현호 | 홈·이력·feedback 상태 UI 구현 진행 중
통합 및 검증 | 통합·품질 검증 | 서비스 기능 통합 | 테스트 | Frontend·Backend·OCR·건강분석·식단·운동·러닝·커뮤니티 통합 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 0% |  | 45% | 팀원 전체 | 배포 서버 기반 부분 통합
|  | 핵심 사용자 흐름 검증 | 테스트 | 건강문서 업로드→분석→주간 식단·운동 추천→기록·리포트 및 러닝·커뮤니티 E2E | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 | 0% |  | 30% | 팀원 전체 | 핵심 사용자 흐름 연동 중
|  | OCR 정확도 검증 | 테스트 | 문서 유형별 OCR 추출 정확도·수정·저장 결과 검증 | 2026-11-09 | 2026-11-20 | 12 | 0% |  | 80% | 이승현·김현호 | 4개 양식 OCR 검증 결과
|  | AI 예외 처리 검증 | 테스트 | AI 분석·식단 28끼·한 끼 교체·러닝 경로 실패·입력 누락·예외·근거 정보 검증 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 | 0% |  | 35% | 이병희·정수빈 | AI 빈 응답·입력 예외 보완 중
|  | 응답 성능 검증 | 테스트 | API·OCR·AI 응답시간 실측; 기존 3/5/10초 목표와 AI 호출 타임아웃 계약 차이 확인 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 | 0% |  | 25% | 김현호·이병희 | 배포 상태·응답시간 점검
|  | UI·UX 개선 | 테스트 | 통합 테스트 피드백 기반 UI/UX·오류·예외 처리 개선 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | 5 | 0% |  | 40% | 이가희·팀원 전체 | 멘토 피드백 UI 개선 목록
|  | 개인정보·탈퇴 검증 | 테스트 | 건강문서 삭제·회원 탈퇴·커뮤니티 데이터 정리·본인 데이터 접근 제어 검증 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 70% | 김현호·정수빈 | 삭제·접근 제어·탈퇴 통합 테스트 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
|  | 목표 지표 실측 | 테스트 | OCR·푸드샷 90%, 추천 적합성 80%, RAGAS 0.85 목표와 실제 측정값 분리 보고 | 2026-10-22 | 2026-12-09 | 49 | 2.041% |  | 20% | 이승현·이병희·정수빈 | 평가 데이터·측정 결과·미달 항목 ¦ 완료율: 문서·개발 로그 기반 추정, 담당자 확인 필요
최종 완성 | 안정화·발표 준비 | 서비스 안정화 | 테스트 | 주요 기능 안정화·잔여 오류 수정·최종 버전 고정 | 2026-11-23 | 2026-12-09 | 17 | 0% |  | 10% | 팀원 전체 | 최종 서비스 빌드
|  | 시연 시나리오 작성 | 기획 | 테스트 사용자 데이터와 최종 서비스 시연 시나리오 구성 | 2026-11-23 | 2026-12-09 | 17 | 0% |  | 15% | 정수빈·이승현 | 시연 시나리오·테스트 데이터
|  | 최종 산출물 정리 | 문서화 | 기획·설계·API·테스트·사용계획·정산 자료 최종 정리 | 2026-11-23 | 2026-12-10 | 18 | 0% |  | 25% | 정수빈·팀원 전체 | 최종 제출 산출물
|  | 최종 발표자료 제작 | 문서화 | 프로젝트 발표자료·데모 흐름·질의응답 자료 작성 | 2026-12-07 | 2026-12-10 | 4 | 0% |  | 10% | 정수빈·이가희 | 최종 발표자료
|  | 최종 발표·시연 | 발표 | Auto-Fit 최종 발표 및 서비스 시연 | 2026-12-11 | 2026-12-11 | 1 | 0% |  | 0% | 팀원 전체 | 최종 발표·시연
Formulas:
정수빈 = IF([예상 완료 날짜]=[시작 날짜],IF(TODAY()>=[예상 완료 날짜],1,0),MAX(0,(TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])))
정수빈 = IF(OR([시작 날짜]="",[예상 완료 날짜]=""),"",IF([예상 완료 날짜]=[시작 날짜],IF(TODAY()>=[예상 완료 날짜],1,0),MAX(0,(TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜]))))

## 일지 반영 내역
Auto-Fit 프로젝트 진행일지 반영 내역
2026년 8월 13일·18일·19일·21일·24일·25일·26일 PDF 원문 기준
날짜 | 회차 | 작성자 | 원문 진척률 | 팀원 | 역할 | 일별 업무 내용
2026-08-13 | 1 | 이승현 | 7% | 김현호 | 백엔드 개발 | 식품·영양 데이터 수집·정제 및 DB 구조·연동 방안 검토
2026-08-13 | 1 | 이승현 | 7% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | Figma 와이어프레임 제작
2026-08-13 | 1 | 이승현 | 7% | 이병희 | AI / LLM | 프로젝트 구조에 맞춘 베이스 코드 작성
2026-08-13 | 1 | 이승현 | 7% | 이승현 | AI / 데이터 | OCR 분석용 인바디 데이터 이미지 제작
2026-08-13 | 1 | 이승현 | 7% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 법적 고지 및 약관 초안 작성
2026-08-18 | 2 | 김현호 | 100% | 김현호 | 백엔드 개발 | 식품·영양 데이터 수집·정제 및 DB 구조·연동 방안 검토
2026-08-18 | 2 | 김현호 | 100% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | Figma 와이어프레임 제작
2026-08-18 | 2 | 김현호 | 100% | 이병희 | AI / LLM | 프로젝트 구조에 맞춘 베이스 코드 작성
2026-08-18 | 2 | 김현호 | 100% | 이승현 | AI / 데이터 | OCR 분석용 인바디 데이터 이미지 제작
2026-08-18 | 2 | 김현호 | 100% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 법적 고지 및 약관 초안 작성
2026-08-19 | 3 | 김현호 | 100% | 김현호 | 백엔드 개발 | 회원가입·마이페이지 알레르기 필드 및 카카오 로그인 API 설계
2026-08-19 | 3 | 김현호 | 100% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | Figma 화면 수정사항 반영 및 프로토타입 고도화
2026-08-19 | 3 | 김현호 | 100% | 이병희 | AI / LLM | 식단 추천 알레르기 필터링·인바디 JSON 연동 구조 검토
2026-08-19 | 3 | 김현호 | 100% | 이승현 | AI / 데이터 | OCR용 인바디 이미지 제작 및 데이터셋 구축
2026-08-19 | 3 | 김현호 | 100% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 요구사항 명세서 및 WBS에 회의 결정사항 반영
2026-08-21 | 4 | 이가희 | 15% | 김현호 | 백엔드 개발 | 알레르기 항목 및 카카오 로그인 연동 API 구성
2026-08-21 | 4 | 이가희 | 15% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | Figma 수정사항 반영 및 프로토타입 보완
2026-08-21 | 4 | 이가희 | 15% | 이병희 | AI / LLM | 알레르기 필터링 및 인바디 JSON 연동 방식 검토
2026-08-21 | 4 | 이가희 | 15% | 이승현 | AI / 데이터 | 인바디 결과지 이미지 수집 및 학습 데이터셋 구성
2026-08-21 | 4 | 이가희 | 15% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 요구사항 명세서·WBS 기반 회의 결정사항 반영
2026-08-24 | 5 | 김현호 | 100% | 김현호 | 백엔드 개발 | 운동 추천 기능 연계를 위한 백엔드 구조 검토
2026-08-24 | 5 | 김현호 | 100% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | 운동 추천·콘텐츠 화면 구성 및 카메라 촬영 기능 UI 검토
2026-08-24 | 5 | 김현호 | 100% | 이병희 | AI / LLM | 개인 맞춤형 운동 추천 로직 및 인바디·컨디션 활용 검토
2026-08-24 | 5 | 김현호 | 100% | 이승현 | AI / 데이터 | 인바디·운동 데이터 활용 구조 및 운동 콘텐츠 데이터 검토
2026-08-24 | 5 | 김현호 | 100% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 운동 콘텐츠 전문성·핵심 기능 우선순위 및 WBS 반영
2026-08-25 | 6 | 이가희 | 17% | 김현호 | 백엔드 개발 | 운동 맞춤 추천 기능 연계를 위한 백엔드 구조 검토
2026-08-25 | 6 | 이가희 | 17% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | 운동 화면 와이어프레임 논의 및 방향성 설정
2026-08-25 | 6 | 이가희 | 17% | 이병희 | AI / LLM | 개인 맞춤형 운동 추천 로직 검토
2026-08-25 | 6 | 이가희 | 17% | 이승현 | AI / 데이터 | 인바디 및 운동 데이터 활용 구조 검토
2026-08-25 | 6 | 이가희 | 17% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 운동 콘텐츠 구성 논의 및 WBS 업데이트
2026-08-26 | 7 | 김현호 | 100% | 김현호 | 백엔드 개발 | 요구사항 분석서 작성 범위 및 핵심 기술 뼈대 검토
2026-08-26 | 7 | 김현호 | 100% | 이가희 | 프론트엔드 개발 | Figma 화면 설계 및 디자인 작업 방식 검토
2026-08-26 | 7 | 김현호 | 100% | 이병희 | AI / LLM | 기존 회의록·양식 기반 AI 문서 초안 작성 방안 검토
2026-08-26 | 7 | 김현호 | 100% | 이승현 | AI / 데이터 | GPT·Codex 초안 품질 및 서비스 화면 흐름 한계 검토
2026-08-26 | 7 | 김현호 | 100% | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | 기획 산출물 일정·사용계획서·정산자료 검토
날짜별 핵심 회의 결정사항
날짜 | 결정사항
2026-08-13 | 메인·내비게이션·주간/월간 리포트·OCR 업로드·마이페이지·알레르기 입력·식단 추천 구성 확정
2026-08-18 | 개발 방향과 양식 통일, 건강검진 데이터 활용 범위, OCR/FastAPI 연동, 서비스 핵심 방향 논의
2026-08-19 | 신규 파트 업무 점검, Figma 내비게이션 확정, 알레르기·인바디 입력 방식, 파트별 Action Item 수립
2026-08-21 | AI 음식 인식·식단 추천, 운동 기능 범위, 월간 리포트와 사용자 기록 기능 논의
2026-08-24 | 운동 콘텐츠 전문성, 개인 맞춤형 운동, 자세 분석, 식단 기능 신뢰도와 핵심 기능 우선순위 결정
2026-08-25 | 건강분석 이후 서비스 흐름, 컨디션 직접 입력, 3D 운동 콘텐츠, 상태 변화 기반 운동 재조정 결정
2026-08-26 | AI 문서 작성 방식, 요구사항 분석 방향, 제출 산출물·화면 설계, 8월 행정 일정과 자료 검토
2026-09-28 최신 개발 반영 내역
날짜 | 회차 | 작성자 | 근거 상태 | 팀원 | 역할 | 업무 내용
2026-09-28 | 9월 업데이트 | 팀 공유 | 구현·배포 | 김현호 | 백엔드 개발 | Backend 자동 배포·Supabase 인증 확인, Swagger 48 paths/60 operations, 식단 카드 feedback 상태 복원 반영
2026-09-28 | 9월 업데이트 | 팀 공유 | 설계·연동 | 이가희 | 프론트엔드 개발 | Figma 최신 화면 구조 확정, 종합분석 key_metric/evidence 팝업 규칙과 식단 feedback 분기 연동 준비
2026-09-28 | 9월 업데이트 | 팀 공유 | 배포·보완 | 이병희 | AI / LLM | AI 서버 배포, RAG 6개 문서 1,635 chunks 적재, /chat 빈 응답과 vector search 들여쓰기 오류 수정 필요
2026-09-28 | 9월 업데이트 | 팀 공유 | 검증 완료 | 이승현 | AI / 데이터 | OCR v0.2.4 적용, 공단 구·개정/인바디270·770 4종 양식 20건 임시 검증 415/415 및 review_required 전달
2026-09-28 | 9월 업데이트 | 팀 공유 | 기획·정리 | 정수빈 | PM / 기획 / 데이터 | Mock 입력→Prompt→AI 호출→식단 JSON 흐름, 성과 검증 지표와 멘토링 후속 항목을 산출문서에 정리
2026-09-28 핵심 결정 및 미완료 항목
날짜 | 결정·상태
2026-09-28 | 종합분석 화면은 Backend 응답 문구·지표 우선순위·판정을 그대로 표시하고 key_metric_keys 순서를 유지
2026-09-28 | 추가 지표 팝업은 고정 제목·설명을 사용하고 선택 근거의 evidence_metric_keys를 metrics.key에 매칭
2026-09-28 | 식단 입력은 metric_statuses·알레르기·goal.text·냉장고 재료를 사용하며 기타 선호/제한은 통합 입력으로 처리
2026-09-28 | 식단 카드 상태는 feedback.feedback_type을 우선하고 meal.status는 구버전 fallback으로만 사용
2026-09-28 | OCR 1차 지원 양식은 공단 일반검진 구·개정본과 InBody270·770의 4종으로 고정
2026-09-28 | confirmed 건강문서 삭제 API는 요청 상태이며 성공/실패 응답과 cascade 삭제 구현은 아직 확인 필요
2026-09-28 | AI /chat 500과 topic 없는 vector search 오류, 미인증 분석 엔드포인트는 배포 전 보완 필요
2026-09-28 | 멘토 UX 의견은 개선 권고이며 확정 명세와 구분해 프로토타입 사용자 테스트 후 반영 범위 결정
2026-09-28 | 종합분석 v1.1은 기존 latest/popups 구조를 유지하면서 verdict·action_targets·excluded_options·data_basis·notice·key_metrics·근거 식별자를 선택 필드로 추가하는 제안
2026-09-28 | 명세·예시 JSON은 작성됐지만 혈압 기준 통일, 골격근량 판정, OCR 추가 추출, Backend·AI·Frontend 적용은 아직 구현·검증 필요
실제 완료일 반영 근거
완료일 | 구분 | 완료 항목 | 담당 | 근거 | 처리 | 비고
2026-09-08 | 기획·분석 | 사용자 시나리오·기능 명세 | 정수빈·이가희·김현호 | 사용자 확인 | 완료일 입력 | 두 항목 모두 2026-09-08 완료
2026-09-28 | UI/UX 범위 | 기능 흐름·공통 UI/UX·건강데이터·추천 화면 | 정수빈·이가희 | Figma 화면·레이어·상태 스펙 | 업무 범위만 갱신 | 정확한 완료일 미확인으로 날짜 미입력
2026-09-28 | OCR 구현 | 공단 구·개정본·InBody270·770 주요 수치 추출 | 이승현·이병희 | OCR v0.2.4·임시 20건 415/415 | 완료일 입력 | 추가 OCR 항목은 별도 진행

## 장기 일정 근거
Auto-Fit 장기 일정 근거
최종 발표일은 사용자 제공 최신 일정(2026-12-11)을 반영했습니다. 기존 2026-12-04 잠정 일정은 이력이며, 상세 작업 일정은 팀 검토가 필요합니다.
구간 | 기간 | 기획서 일정 | WBS 적용 내용 | 근거 문서
1~4주 | 2026-08-17 ~ 2026-09-11 | 기획안 작성 | 서비스 범위·요구사항·데이터/AI 범위 | 기획발표용 기획서 p.11
4~5주 | 2026-09-07 ~ 2026-09-18 | 기능 정의 | 기능 명세·사용자 시나리오 | 기획발표용 기획서 p.11
5~6주 | 2026-09-14 ~ 2026-09-25 | 설계(기능/흐름) | 서비스 기능 흐름 설계 | 기획발표용 기획서 p.11
6~7주 | 2026-09-21 ~ 2026-10-02 | UI/UX·Database 설계 | 화면·프로토타입·ERD·DB 스키마 | 기획발표용 기획서 p.11
7주 | 2026-09-28 ~ 2026-10-02 | 기획 발표 | 기획 산출물 정리 및 발표 | 기획발표용 기획서 p.11
8~13주 | 2026-10-05 ~ 2026-11-13 | 구현 | Backend·OCR·분석·RAG/AI·Frontend | 기획발표용 기획서 p.11, p.14~16
13~15주 | 2026-11-09 ~ 2026-11-27 | 통합테스트 및 보완 | E2E·OCR·AI·성능·UI/UX 검증 | 기획발표용 기획서 p.11, p.16
16주 | 2026-11-30 ~ 2026-12-04 | 최종 발표 | 안정화·산출물·발표자료·서비스 시연 | 기획발표용 기획서 p.11, p.16
자료 | 확인 범위 | WBS 반영 요약 | 비고 | 파일명
프로젝트 기획서 | 개발 내용·추진 전략 | 요구사항→OCR/건강데이터→공공데이터/AI→운동/기록→행동 분석/대시보드→테스트/발표 | 프로젝트 범위 기준 | AutoFit_프로젝트기획서_한컴독스_최종본 (2).pdf
기획발표용 기획서 | 개발 일정(16주)·기능별 수행 방법(9단계) | 주차별 장기 일정과 Backend·OCR·분석·RAG/AI·Frontend·테스트 세분화 | 장기 일정 기준 | 1.2._프로젝트기획서_실전(기획발표용)_기업1조_0825_v2.pdf
프로젝트 진행일지 | 2026-08-13~2026-08-26 | 초기 실적·담당자·완료율 반영 | 실적 근거 | 7개 프로젝트 진행일지 PDF
멘토 채팅 | 2026-08-20 | OCR/KIE·데이터/ERD·API 문서화·RAG 평가 전후 작업 반영 | 멘토링 근거 | 정현석 멘토 채팅
2026-09-28 최신 개발 근거 | 확인 범위 | WBS 반영 요약 | 비고 | 파일명
자료 | 확인 범위 | WBS 반영 요약 | 상태 | 근거
API 명세 | 48 paths·60 operations·7 tags | 건강문서·분석·운동·식단·채팅 API 진행률 갱신 | 배포 기준 | Swagger /docs
OCR v0.2.4 | 공단 구·개정본, InBody270·770 | 4개 양식×5건, 임시 데이터 415/415 및 review_required 처리 | 검증 완료 | OCR 팀 공유
Backend 배포 | backend branch 자동 배포·rollback | Supabase 인증 및 API 공용 개발 서버 연동 | 운영 중 | deploy-status
AI 배포 | /chat·/health-analysis·diet-refresh | RAG 6문서 1,635 chunks; chat/vector 오류는 수정 필요 | 부분 정상 | AI deploy-status
Figma | Home·OCR·종합분석·운동·식단 | 화면별 컴포넌트·상태·인터랙션 스펙 반영 | 설계 진행 | Auto-fit node 16-47
멘토링 | 차별화·성과검증·UX·수익화 | 개선 권고를 후속 실행 항목으로 분리 | 권고 | 2026-09-27 멘토링
종합분석 JSON 명세 v1.1 | 기존 latest·popups + 선택 필드 7종 | 판정·수치 목표·제외안·데이터 근거·고지·핵심 카드·출처 식별자 정의 | 명세 완료·구현 전 | 종합분석_JSON_명세.md
종합분석 예시 JSON | Figma 종합분석 화면 가상 데이터 | 현재 필드와 v1.1 제안 필드의 Backend·AI·Frontend 계약 예시 | 예시 완료·통합 검증 전 | total_analysis_example.json

## 멘토링 반영 내역
2026-08-20 멘토링 반영 내역
정현석 멘토 채팅의 자료·질문·후속 작업을 WBS와 연결
일시 | 발신자 | 주제 | 멘토링 내용·자료 | 링크 | WBS 반영 | 담당자
2026-08-20 19:08 | 정현석(멘토) | OCR/KIE | Docling 문서 처리·OCR 도구 참고 | https://docling-project.github.io/docling/ | Docling·Upstage OCR 비교 및 PoC 계획 | 이승현·이병희
2026-08-20 19:19 | 정현석(멘토) | 인바디 데이터 | 인바디 결과지 항목과 기본 해석 정보 참고 | https://insight.kbinsure.co.kr/자세히-보아야-빠진다-인바디-결과지-보는-방법/ | 체성분 항목 정의·관계성·영양 매핑 | 이승현·정수빈
2026-08-20 19:19 | 정현석(멘토) | 데이터 모델 | Entity Relationship Diagram 작성 참고 | https://www.ssp.sh/brain/entity-relationship-diagram-erd/ | ERD·데이터 매핑표 작성 | 김현호·이승현
2026-08-20 19:19 | 정현석(멘토) | 의료 마이데이터 | 의료·공공 마이데이터 실증 사례 참고 | https://blog.hectodata.co.kr/mydata_service2/ | 건강데이터 흐름·권한·이력 구조 검토 | 김현호·정수빈
2026-08-20 19:19 | 정현석(멘토) | OCR 사례 | 헬스케어 OCR 관련 사례 참고 | https://www.selvasai.com/newsnotice/?bmode=view&idx=12281507 | OCR 도구 비교 근거 보강 | 이승현
2026-08-20 19:38 | 이승현 | OCR 학습 데이터 | 고정 템플릿에 더미 데이터를 적용하고 노이즈를 추가한 학습·검증 가능성 질문 |  | 고정 양식·합성 데이터 기반 OCR/KIE 검증 계획 | 이승현
2026-08-20 19:48 | 정현석(멘토) | OCR 도구 | Upstage OCR 검토 제안 |  | Docling·Upstage OCR 비교 항목 추가 | 이승현·이병희
2026-08-20 19:48 | 정현석(멘토) | API 문서화 | FastAPI Swagger·ReDoc 명세 작성 참고 | https://jd6186.github.io/FastAPISwaggerSettingGuide/ | API 명세 작성 표준 수립 | 김현호
2026-08-20 19:59 | 정현석(멘토) | RAG 평가 | Ragas 평가 지표·합성 테스트 데이터·품질 모니터링 참고 | https://www.ragas.io/ | RAG/LLM 평가 계획 및 테스트 워크플로우 | 이병희·이승현
멘토링 주제별 전·후 작업 요약
주제 | 멘토링 전 | 멘토링 후 | 시작일 | 예상 완료일 | 현재 완료율 | 산출물
OCR·KIE | 고정 템플릿·더미 데이터·노이즈 학습 질문 정리 | Docling·Upstage OCR 비교 및 PoC 계획 | 2026-08-20 | 2026-09-04 | 30% | 도구 비교표·PoC 계획
데이터·ERD | OCR 수치·항목·관계·영양·식단 데이터 요구사항 정리 | 인바디·ERD·마이데이터 기반 모델 보완 | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 100% | ERD·데이터 매핑표
API 문서화 | FastAPI 명세 범위·엔드포인트 구조 점검 | Swagger·ReDoc 작성 방식과 개발 표준 정리 | 2026-08-20 | 2026-09-04 | 100% | API 명세 작성 가이드
RAG 평가 | 추천 평가 항목·테스트 데이터 요구사항 정리 | Ragas 지표·합성 데이터·검증 흐름 수립 | 2026-08-20 | 2026-09-11 | 20% | Ragas 평가 계획서
2026-09-27 멘토링 반영 내역 (개선 권고)
일시 | 발신자 | 주제 | 멘토링 내용·자료 | 링크 | WBS 반영 | 담당자
2026-09-27 | 기업 멘토 | 핵심 가치 | 핵심 기능을 먼저 완성하고 동일 데이터라도 이해하기 쉬운 해석과 표현으로 차별화 |  | 건강점수·분석 메시지 중심 정보 구조 검토 | 정수빈·이가희
2026-09-27 | 기업 멘토 | 성과 검증 | 앱 로그·사용자 평가로 기능 사용 패턴, 대화 주제, 반응을 수치화 |  | 재사용 의향·추천 적합도·OCR·RAG 평가 계획 | 정수빈·이승현
2026-09-27 | 기업 멘토 | 홈·종합분석 | 건강점수를 분석·운동·식단·리포트의 공통 축으로 두고 중복 AI 문구 축소 |  | 대시보드·종합분석 UI 개선 목록 | 이가희
2026-09-27 | 기업 멘토 | 식단·음식사진 | 오늘 식단과 기록을 냉장고보다 우선하고 촬영→분석→검수·수정→기록 단계화 |  | 식단/음식사진 사용자 흐름 보완 | 이가희·이병희
2026-09-27 | 기업 멘토 | 운동·리포트 | 초보자 진입 장벽을 낮추고 운동 상태 구분과 다음 행동 한 가지를 명확하게 제시 |  | 운동 상태·리포트 UI 개선 | 이가희·정수빈
2026-09-27 | 기업 멘토 | 수익화 | 사용자·상품·시점 매핑 중심 광고와 비용 부담이 있는 리워드를 비교 검토 |  | 사업모델 비교 항목으로 유지(미확정) | 정수빈
멘토링 후속 실행 요약
주제 | 현재 상태 | 후속 작업 | 시작일 | 예상 완료일 | 현재 완료율 | 산출물
핵심 UX | Figma 화면·상태 스펙 확보 | 건강점수 중심 구조와 중복 문구 축소 | 2026-09-28 | 2026-10-09 | 60% | UI 개선 반영 목록
성과 검증 | 목표 지표 초안 확보 | 로그 이벤트·설문 문항·RAGAS 평가셋 정의 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 35% | 성과 측정 계획서
프로토타입 검증 | 핵심 화면·API 부분 연동 | 소형 모바일·단일/다중선택·전체 흐름 테스트 | 2026-09-28 | 2026-10-16 | 30% | 사용자 테스트 결과
수익화 | 광고·리워드 비교 단계 | 핵심 기능 검증 후 사용자·상품 매핑 시나리오 구체화 | 2026-09-28 | 2026-10-30 | 15% | 수익모델 비교안

## WBS 작성 안내
WBS 작성 및 월별 갱신 안내
※ 파란색 자동 계산 셀은 수정하지 않습니다. 담당자는 매일 완료율을 갱신하고, 월말에는 진행일지 근거와 다음 달 예상 완료일을 반영합니다.
주기 | 작성 내용 | 운영 기준
프로젝트 시작 | 기획·분석·설계·구현·테스트·발표의 큰 작업 단위 작성 | 장기 일정 근거 시트의 16주 계획 사용
매일 | 각 담당자가 작업 종료 후 완료율·실제 완료일 갱신 | 완료율 100%이면 실제 완료 날짜와 산출물 확인
매주 | 예상 완료일·지연 작업·다음 주 Action Item 점검 | 계획률 100% 초과 셀은 일정 조정 검토
매월 | 해당 월 진행일지 추가 및 다음 달 세부 WBS 보정 | 완료된 실적은 유지하고 향후 일정만 업데이트
컬럼 | 의미 | 작성·수식 기준
기간 | 예상 작업 일수 | =예상 완료 날짜-시작 날짜+1
계획률 | 오늘 기준 일정 경과 비율 | =MAX(0,(TODAY()-시작 날짜)/(예상 완료 날짜-시작 날짜))
실제 완료 날짜 | 작업이 실제 완료된 날짜 | 완료 시 담당자가 입력
완료율 | 실제 작업 완료 정도 | 담당자가 매일 갱신
담당자 | 해당 작업 수행 책임자 | 직접 입력
산출물 | 문서·코드·데이터·테스트 결과 | 완료 시 실제 산출물명 확인
기간 경과율 | 프로젝트 전체 일정 경과 비율 | 프로젝트 시작·최종일 기준 자동 계산
최종일 변경 | 공식 발표일 확정 시 | WBS H8과 관련 작업의 예상 완료 날짜를 수정